## Hoja 1
ID | COMO | QUIERO | PARA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | ESTIMACIÓN | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
PBI-001 | Dueño de Mascota | Registrarme con email y contraseña | Crear una cuenta en el sistema | Validación de email único Contraseña mínimo 8 caracteres Confirmación por email | 2 horas | 1 | Completado | Crítica
PBI-002 | Dueño de Mascota | Iniciar sesión con mis credenciales | Acceder a mi cuenta de forma segura | Validación de credenciales Mensaje de error claro Redirección a dashboard | 2 horas | 1 | Completado | Crítica
PBI-003 | Dueño de Mascota | Recuperar mi contraseña mediante email | Poder acceder si la olvido | El usuario puede solicitar recuperación ingresando su email registrado El sistema valida que el email existe en la base de datos Se envía un enlace de recuperación válido por 24 horas al email El enlace permite crear una nueva contraseña sin ingresar la anterior Se muestra mensaje de confirmación de envío (sin revelar si el email existe) El enlace se invalida después de ser usado una vez Se muestra error claro si el enlace está vencido o ya fue usado | 2 horas | 1 | Completado | Media
PBI-004 | Dueño de Mascota | Completar mi perfil con datos de identificación | Validar mi identidad en el sistema | El sistema debe permitir ingresar y guardar todos los campos de identificación definidos. El sistema debe validar que el correo tenga un formato correcto. El sistema debe notificar al usuario en caso de error de validación o guardado. El sistema debe confirmar exitosamente cuando el perfil se completa. | 4 horas | 1 | Completado | Crítica
PBI-005 | Dueño de Mascota | Crear automáticamente un perfil tras registro | Tener estructura base sin pasos adicionales | El perfil se genera automáticamente al completar información personal Muestra todos los datos básicos en formato legible y organizado La fotografía se muestra en tamaño apropiado (máx 500KB) Se actualiza automáticamente cuando se modifican los datos Maneja correctamente casos donde faltan datos opcionales Muestra placeholder o imagen default si no hay fotografía | 4 horas | 1 | Completado | Alta
PBI-006 | Dueño de Mascota | Editar mi información personal y foto | Mantener mis datos actualizados | Consultar: Muestra todos los campos del perfil en vista de solo lectura Actualizar: Permite editar campos individualmente o en conjunto Actualizar: Valida datos antes de guardar cambios Actualizar: Muestra confirmación de cambios guardados exitosamente Actualizar: Mantiene datos originales si se cancela la edición Eliminar: Solicita confirmación con doble verificación antes de eliminar Eliminar: Notifica las consecuencias de eliminar el perfil (pérdida de mascotas, etc.) Registra timestamp de última modificación | 3 horas | 1 | Completado | Alta
PBI-007 | Dueño de Mascota | Registrar una nueva mascota | Tener registro organizado de mis animales | Valida que nombre de mascota tenga entre 2-50 caracteres Lista de especies predefinidas con validación Lista de razas se filtra según especie seleccionada Fecha de nacimiento no puede ser futura ni anterior a 30 años Peso debe ser número positivo entre 0.1 y 200 kg Color permite texto libre con máximo 20 caracteres Todos los campos son obligatorios Muestra mensaje de confirmación al guardar exitosamente | 4 horas | 1 | Completado | Crítica
PBI-008 | Dueño de Mascota | Crear automáticamente perfil de mascota | Tener estructura organizada desde el inicio | El perfil se genera automáticamente al registrar la mascota Incluye todos los datos básicos en formato de tarjeta visual Calcula y muestra edad actual basada en fecha de nacimiento Permite ver historial de modificaciones del perfil Se actualiza automáticamente al modificar datos de la mascota Incluye placeholder visual si no hay fotografía de la mascota Permite exportar perfil en formato PDF o vCard Muestra fecha de creación y última actualización del perfil | 5 horas | 1 | Completado | Alta
PBI-009 | Dueño de Mascota | Editar los datos de mi mascota | Corregir o actualizar su información | Campos obligatorios validados Confirmación antes de eliminar | 2 horas | 1 | Completado | Alta
PBI-010 | Dueño de Mascota | Subir y cambiar foto de mi mascota | Identificarla visualmente en el sistema | El usuario puede seleccionar foto desde galería. Se muestra confirmación visual de la foto cargada en el perfil de la mascota | 1 hora | 1 | Completado | Alta
PBI-011 | Dueño de Mascota | Ver lista de todas mis mascotas | Acceder rápidamente a sus perfiles | Muestra nombre, especie, edad y foto thumbnail de cada mascota en formato de tarjetas Permite acceder al perfil completo tocando cualquier mascota de la lista Muestra mensaje informativo "No tienes mascotas registradas" cuando la lista está vacía | 2 horas | 1 | Completado | Alta