## Sprint 1
ID | COMO | QUIERO | PARA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | ESTIMACIÓN | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
PBI-001 | Dueño de Mascota | Registrarme con email y contraseña | Crear una cuenta en el sistema | Validación de email único Contraseña mínimo 8 caracteres Confirmación por email | 2 horas | 1 | Completado | Crítica
PBI-002 | Dueño de Mascota | Iniciar sesión con mis credenciales | Acceder a mi cuenta de forma segura | Validación de credenciales Mensaje de error claro Redirección a dashboard | 2 horas | 1 | Completado | Crítica
PBI-003 | Dueño de Mascota | Recuperar mi contraseña mediante email | Poder acceder si la olvido | El usuario puede solicitar recuperación ingresando su email registrado El sistema valida que el email existe en la base de datos Se envía un enlace de recuperación válido por 24 horas al email El enlace permite crear una nueva contraseña sin ingresar la anterior Se muestra mensaje de confirmación de envío (sin revelar si el email existe) El enlace se invalida después de ser usado una vez Se muestra error claro si el enlace está vencido o ya fue usado | 2 horas | 1 | Completado | Media
PBI-004 | Dueño de Mascota | Completar mi perfil con datos de identificación | Validar mi identidad en el sistema | El sistema debe permitir ingresar y guardar todos los campos de identificación definidos. El sistema debe validar que el correo tenga un formato correcto. El sistema debe notificar al usuario en caso de error de validación o guardado. El sistema debe confirmar exitosamente cuando el perfil se completa. | 4 horas | 1 | Completado | Crítica
PBI-005 | Dueño de Mascota | Crear automáticamente un perfil tras registro | Tener estructura base sin pasos adicionales | El perfil se genera automáticamente al completar información personal Muestra todos los datos básicos en formato legible y organizado La fotografía se muestra en tamaño apropiado (máx 500KB) Se actualiza automáticamente cuando se modifican los datos Maneja correctamente casos donde faltan datos opcionales Muestra placeholder o imagen default si no hay fotografía | 4 horas | 1 | Completado | Alta
PBI-006 | Dueño de Mascota | Editar mi información personal y foto | Mantener mis datos actualizados | Consultar: Muestra todos los campos del perfil en vista de solo lectura Actualizar: Permite editar campos individualmente o en conjunto Actualizar: Valida datos antes de guardar cambios Actualizar: Muestra confirmación de cambios guardados exitosamente Actualizar: Mantiene datos originales si se cancela la edición Eliminar: Solicita confirmación con doble verificación antes de eliminar Eliminar: Notifica las consecuencias de eliminar el perfil (pérdida de mascotas, etc.) Registra timestamp de última modificación | 3 horas | 1 | Completado | Alta
PBI-007 | Dueño de Mascota | Registrar una nueva mascota | Tener registro organizado de mis animales | Valida que nombre de mascota tenga entre 2-50 caracteres Lista de especies predefinidas con validación Lista de razas se filtra según especie seleccionada Fecha de nacimiento no puede ser futura ni anterior a 30 años Peso debe ser número positivo entre 0.1 y 200 kg Color permite texto libre con máximo 20 caracteres Todos los campos son obligatorios Muestra mensaje de confirmación al guardar exitosamente | 4 horas | 1 | Completado | Crítica
PBI-008 | Dueño de Mascota | Crear automáticamente perfil de mascota | Tener estructura organizada desde el inicio | El perfil se genera automáticamente al registrar la mascota Incluye todos los datos básicos en formato de tarjeta visual Calcula y muestra edad actual basada en fecha de nacimiento Permite ver historial de modificaciones del perfil Se actualiza automáticamente al modificar datos de la mascota Incluye placeholder visual si no hay fotografía de la mascota Permite exportar perfil en formato PDF o vCard Muestra fecha de creación y última actualización del perfil | 5 horas | 1 | Completado | Alta
PBI-009 | Dueño de Mascota | Editar los datos de mi mascota | Corregir o actualizar su información | Campos obligatorios validados Confirmación antes de eliminar | 2 horas | 1 | Completado | Alta
PBI-010 | Dueño de Mascota | Subir y cambiar foto de mi mascota | Identificarla visualmente en el sistema | El usuario puede seleccionar foto desde galería. Se muestra confirmación visual de la foto cargada en el perfil de la mascota | 1 hora | 1 | Completado | Alta
PBI-011 | Dueño de Mascota | Ver lista de todas mis mascotas | Acceder rápidamente a sus perfiles | Muestra nombre, especie, edad y foto thumbnail de cada mascota en formato de tarjetas Permite acceder al perfil completo tocando cualquier mascota de la lista Muestra mensaje informativo "No tienes mascotas registradas" cuando la lista está vacía | 2 horas | 1 | Completado | Alta

## Sprint 2
ID | COMO | QUIERO | PARA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | ESTIMACIÓN | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
RF-012 | Dueño de Mascota | Registrar entradas de bitácora clínica (fecha, tipo y descripción) y asociarlas a una clínica | Tener el historial clínico organizado y disponible por mascota | Permite registrar entrada de bitácora con fecha, tipo (vacuna/medicamento/condición) y descripción Almacena datos de clínica veterinaria (nombre, dirección, teléfono) asociados a cada entrada Muestra historial cronológico ordenado por fecha más reciente primero | 2 horas | 2 | Completado | Crítica
RF-013 | Dueño de Mascota | Subir y descargar PDF médicos/legales asociados a mi mascota | Respaldar y compartir certificados, exámenes o contratos cuando sea necesario | Permite subir archivos PDF de máximo 5MB asociados a una mascota específica Valida que el archivo sea formato PDF válido antes de almacenar Permite descargar cualquier documento previamente subido con su nombre original | 2 horas | 2 | Completado | Crítica
RF-014 | Dueño de Mascota | Ver un calendario de vacunas/antiparasitarios con aplicadas y pendientes, y marcar como aplicada | Mantener al día la vacunación y antiparasitarios | Muestra calendario visual con vacunas aplicadas (verde) y pendientes (rojo) por mascota Calcula automáticamente fechas de vacunas según edad y especie de la mascota Permite marcar vacuna como aplicada ingresando fecha y veterinaria | 4 horas | 2 | Completado | Media
RF-015 | Dueño de Mascota | Recibir notificaciones 30 min antes de cada dosis y marcarla como aplicada u omitida | Asegurar adherencia al tratamiento de mi mascota | Envía notificación push/email 30 minutos antes de la hora programada del medicamento Permite marcar dosis como "aplicada" o "omitida" desde la notificación Registra historial de adherencia mostrando porcentaje de dosis aplicadas vs omitidas | 4 horas | 2 | Completado | Crítica
RF-016 | Dueño de Mascota | Generar un reporte PDF con evolución clínica, hábitos y peso histórico | Compartir la información con el veterinario y hacer seguimiento | Genera PDF con gráficos de peso histórico, línea de tiempo de vacunas y resumen de condiciones médicas Permite seleccionar rango de fechas para el reporte (último mes, 6 meses, año completo) El PDF incluye header con datos de la mascota y fecha de generación del reporte | 3 horas | 2 | Completado | Alta
RF-017 | Veterinario autorizado | Consultar el historial clínico y adjuntar documentos médicos | Tomar decisiones informadas con autorización del dueño | veterinario autorizado, cuando consulta historial, entonces accede a datos completos de la mascota. | 3 horas | 2 | Completado | Alta
RF-018 | Dueño de Mascota | Definir rutinas de alimentación, paseo y entrenamiento por mascota | Organizar los cuidados diarios de forma consistente | usuario logueado, cuando define rutina, entonces se guarda configuración personalizada. | 4 horas | 2 | Completado | Crítica
RF-019 | Dueño de Mascota | Configurar alertas automáticas para eventos (rutinas, estro, vacunas, medicación, citas) | No olvidar tareas relevantes y recibir recordatorios | usuario configura alerta, cuando define evento, entonces sistema programa notificación automática. | 5 horas | 2 | Completado | Alta
RF-020 | Dueño de Mascota | Ver el porcentaje de cumplimiento de las rutinas semanal/mensual | Medir mi desempeño y el de mi mascota en sus rutinas | usuario con rutinas, cuando consulta estadísticas, entonces ve porcentaje de cumplimiento semanal/mensual. | 2 horas | 2 | Completado | Alta
RF-021 | Dueño de Mascota | Ver tendencias de paseo semanales y mensuales (aumentos/disminuciones) | Detectar cambios en la actividad y mejorar hábitos | historial de paseos, cuando consulta tendencias, entonces muestra gráficos de frecuencia y duración. | 1 hora | 2 | Completado | Alta
RF-022 | Dueño de Mascota | Recibir alertas cuando haya cambios bruscos en las rutinas (p. ej., menos paseos) | Actuar a tiempo ante caídas significativas de hábitos | cambio abrupto detectado, cuando supera umbral, entonces envía alerta al usuario. | 1 hora | 2 | Completado | Alta
RF-032 | Dueño de Mascota | Generar un código QR en formato vCard con mis datos y los de mi mascota | Que, al escanearlo desde un móvil, se despliegue y se pueda guardar el contacto (vCard) para facilitar su identificación y contacto | Al escanear el código desde un móvil se despliega la información registrada en formato vCard. | 1 hora | 2 | Completado | Baja

## Sprint 3
ID | COMO | QUIERO | PARA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | ESTIMACIÓN | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
RF-023 | Dueño de Mascota | Ver indicadores de actividad física diarios y semanales de mi mascota | Conocer sus niveles de actividad y hacer seguimiento del hábito | registro de actividades, cuando consulta indicadores, entonces muestra métricas de actividad física. | 2 horas | 3 | Completado | Crítica
RF-024 | Dueño de Mascota | Recibir un resumen mensual automático con rutinas, gastos, vacunas, medicamentos y alertas próximas | Tener una visión consolidada del mes sin generar reportes manuales | Dado fin de mes, cuando se ejecuta proceso, entonces genera reporte automático para el usuario. | 2 horas | 3 | Completado | Crítica
RF-025 | Dueño de Mascota | Compartir el perfil de mi mascota con familiares/cuidadores/paseadores con permisos diferenciados | Dar acceso controlado a la información necesaria | Dado por usuario dueño, cuando comparte perfil, entonces receptor accede a información autorizada. | 2 horas | 3 | Completado | Media
RF-026 | Cuidador autorizado | Acceder a las rutinas asignadas y registrar las actividades realizadas | Cumplir y reportar los cuidados diarios que me corresponden | cuidador autorizado, cuando accede, entonces ve rutinas asignadas y puede registrar ejecución. | 2 horas | 3 | Completado | Crítica
RF-027 | Cuidador autorizado | Reportar incidencias (no comió, se escapó, malestar, etc.) | Informar rápidamente eventos relevantes al dueño | cuidador, cuando detecta incidencia, entonces puede registrar observación en el sistema. | 2 horas | 3 | Completado | Alta
RF-028 | Dueño de Mascota | Recibir notificaciones en tiempo real cuando el cuidador registre actividades o incidencias | Enterarme de inmediato y poder actuar a tiempo | Dado reporte de cuidador, cuando se registra, entonces notifica inmediatamente al dueño. | 3 horas | 3 | Completado | Alta
RF-029 | Dueño de Mascota | Ver un análisis gráfico de gastos mensuales/anuales por categoría | Entender en qué se está gastando y tomar decisiones | Dado registro de gastos, cuando consulta análisis, entonces muestra gráficos por categorías y períodos. | 4 horas | 3 | Completado | Crítica
RF-030 | Dueño de Mascota | Ver proyecciones de gasto mensual basadas en mi histórico | Planificar el presupuesto anticipando gastos futuros | Se visualizan estimaciones automáticas que aumentan en precisión mientras crece el histórico de datos. | 5 horas | 3 | Completado | Alta
RF-031 | Dueño de Mascota | Ver comparativas de gasto frente a períodos anteriores con variaciones % | Evaluar aumentos o ahorros entre meses o años | Los reportes gráficos presentan variaciones porcentuales entre meses o años. | 5 horas | 3 | Completado | Alta

## Sprint 4
ID | COMO | QUIERO | PARA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | ESTIMACIÓN | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
RF-033 | Analista municipal | Ver estadísticas poblacionales anonimizadas por comuna/región (vacunación, esterilización, microchip, cumplimiento de rutinas, actividad física) | Planificar políticas públicas sin exponer PII | Los resultados muestran tablas/gráficos sin información identificable de personas o mascotas. | 5 horas | 4 | Pendiente | Crítica
RF-034 | Analista municipal | Recibir alertas de baja cobertura (p. ej., <60% vacunación) | Activar campañas cuando se detecten niveles críticos | Se genera aviso visible en el panel analítico al detectarse niveles críticos. | 3 horas | 4 | Pendiente | Crítica
RF-035 | ONG / Centro de adopciones | Registrar y analizar la tasa de adopción por edad/género del adoptante y especie/raza | Entender perfiles y mejorar procesos de adopción | Los reportes muestran distribución porcentual por segmentos demográficos y tipo de mascota. | 2 horas | 4 | Pendiente | Media
RF-036 | Profesional veterinario | Ver indicadores de riesgo basados en historial ≥6 meses (enfermedades, vacunas, etc.) | Priorizar cuidados y controles por mascota | Dado historial ≥6 meses, cuando se consulta, entonces se muestran indicadores de riesgo por mascota. | 4 horas | 4 | Pendiente | Crítica
RF-037 | Aseguradora | Obtener reportes agregados anonimizados para cálculo de primas/planes | Modelar riesgo sin datos personales | Dado dataset de dueños y mascotas, cuando exporto, entonces se generan reportes con datos sin PII. | 4 horas | 4 | Pendiente | Alta
RF-038 | Clínica veterinaria | Consultar estadísticas clínicas locales (top-5 condiciones y vacunas más aplicadas en mi zona) | Ajustar stock y protocolos | Dada ubicación geográfica, cuando clínica accede, entonces se listan top-5 condiciones y top-5 vacunas más aplicadas. | 4 horas | 4 | Pendiente | Alta
RF-039 | Clínica veterinaria | Acceder a un panel de pacientes compartidos con tendencias de peso, rutinas y estado vacunal | Hacer seguimiento de pacientes autorizados | Dado paciente compartido, cuando clínica accede, entonces puede ver tendencias en un dashboard. | 4 horas | 4 | Pendiente | Crítica
RF-040 | Institución municipal | Recibir sugerencias de campañas por zona (p. ej., esterilización) basadas en datos | Planificar intervenciones focalizadas | Dada comuna con baja esterilización, cuando se consulta, entonces se muestra recomendación de campaña. | 5 horas | 4 | Pendiente | Alta
RF-041 | Analista de consumo | Registrar y analizar preferencias alimenticias por especie y zona | Conocer hábitos de alimentación | Dado dataset de dueños, cuando se consulta, entonces se listan porcentajes por tipo de alimento y zona. | 3 horas | 4 | Pendiente | Alta
RF-042 | Marca / Empresa | Ver reportes de consumo (p. ej., % alimento seco/húmedo) | Entender el mercado y diseñar estrategias | Dado dataset agregado, cuando exporto, entonces se muestra reporte de consumo por categoría. | 4 horas | 4 | Pendiente | Alta
RF-043 | Investigador/a | Exportar datasets anonimizados (CSV/JSON) | Realizar estudios sin PII | Dado dataset, cuando exporto, entonces se descarga CSV/JSON sin PII. | 2 horas | 4 | Pendiente | Alta
RF-044 | Usuario | Acceder al diccionario de datos y metodología | Interpretar correctamente indicadores y agregaciones | Dado módulo de análisis, cuando usuario consulta, entonces puede acceder al diccionario de variables y reglas de agregación. | 2 horas | 4 | Pendiente | Alta
RF-045 | Analista municipal | Ver dueños y cuidadores por zona en un mapa (densidad) | Identificar concentraciones y brechas de cobertura | Dada comuna seleccionada, cuando se consulta, entonces se muestra densidad de mascotas/cuidador en mapa. | 2 horas | 4 | Pendiente | Alta
RF-046 | Dueño / Analista | Comparar varias mascotas (del mismo dueño o misma ubicación) | Detectar similitudes/diferencias en salud y rutinas | Dadas ≥2 mascotas seleccionadas, cuando se compara, entonces se muestran diferencias/similitudes en rutinas y salud. | 3 horas | 4 | Pendiente | Media