## Riesgos Críticos
Registro y Seguimiento de Riesgos
Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Tipo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Justificación probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Respuesta | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de estrategia | Mitigación | Clasificación (E) | Clasificación (I) | Clasificación (R) | Justificación
PC-101 | Fallos de seguridad en Supabase o Edge Functions. | Técnico | Configuración deficiente de seguridad o políticas RLS. | Seguridad, privacidad y reputación del sistema. | Riesgo de exposición de datos personales. | Amenaza | Alta | 3 | Requiere experiencia y pruebas específicas. | Alta | 3 | 9 | Mitigar | Líder técnico / QA | Etapa de desarrollo | Reducción | Auditorías de seguridad, pruebas de penetración, backups. | Moderado | Alto | Alto | Aumenta el riesgo de incumplir normas o sufrir intrusiones en R.
PC-102 | Errores de integración entre front-end y back-end. | Técnico | Endpoints mal definidos o no documentados. | Alcance y cronograma. | Falla de sincronización entre módulos. | Amenaza | Media | 2 | Común en integraciones REST/JS. | Alta | 3 | 6 | Mitigar | Desarrolladores | En cada sprint | Reducción | Validar endpoints y realizar pruebas de integración. | Alto | Crítico | Crítico | En I o R, la reposición de hardware/software sería más difícil.
PC-103 | Lentitud o sobrecarga del sistema. | Técnico | Consultas ineficientes o exceso de peticiones. | Calidad del producto. | Experiencia de usuario degradada. | Amenaza | Media | 2 | Posible por volumen de tráfico o pruebas. | Medio | 2 | 4 | Mitigar | Líder técnico | Pruebas y operación | Reducción | Monitoreo de rendimiento y optimización de queries. | Crítico | Crítico | Crítico | No hay margen para extender fechas, lo que agrava otros riesgos.
PC-104 | Implementación exitosa de nuevas funciones (clustering). | Técnico | Desarrollo y validación correcta del módulo analítico. | Innovación y valor del producto. | Mejora la personalización del sistema. | Oportunidad | Media | 2 | Desarrollo planificado con buena base. | Alta | 3 | 6 | Explotar | Equipo analítico | Sprint 4 | Mejora | Documentar y validar resultados del clustering. | Moderado | Alto | Crítico | En R, no hay fondos para recalibrar o reforzar el sistema.
PC-105 | Optimización del rendimiento del sistema. | Técnico | Refactorización y mejoras de código. | Calidad y satisfacción del usuario. | Reducción del tiempo de carga. | Oportunidad | Alta | 3 | Deriva de trabajo técnico continuo. | Medio | 2 | 6 | Potenciar | Equipo técnico | Iterativo | Mejora | Aplicar buenas prácticas y mediciones de performance. | Moderado | Alto | Crítico | Reponer cámaras en R es inviable; pérdida de funcionalidad.
PC-106 | Caída o interrupción de servicios externos (Vercel, Resend, Supabase). | Externo | Fallo o mantenimiento de proveedores. | Disponibilidad y entregas. | Interrupción temporal del sistema. | Amenaza | Alta | 3 | Riesgo fuera del control interno. | Medio | 2 | 6 | Mitigar | DevOps / Infraestructura | Fase operativa | Reducción | Backups locales y monitoreo de uptime. | Alto | Alto | Crítico | Sin una campaña adecuada, el sistema falla en su propósito.
PC-107 | Cambios en políticas de APIs o servicios gratuitos. | Externo | Actualización o cambio de licencias. | Alcance y cronograma. | Ajustes de código o migración. | Amenaza | Media | 2 | Frecuente en servicios externos. | Alta | 3 | 6 | Mitigar | Líder técnico | Desarrollo | Reducción | Mantener documentación y versiones fijas. | Moderado | Alto | Crítico | En R, se pierden recursos sin capacidad de reembolso.
PC-108 | Pérdida de conectividad o cortes eléctricos. | Externo | Factores externos (ISP o energía). | Cronograma y entregas. | Interrupción temporal del trabajo. | Amenaza | Media | 2 | Riesgo ocasional. | Medio | 2 | 4 | Aceptar | Equipo completo | En pruebas | Aceptación | Planificar tiempo adicional y respaldos.
PC-109 | Colaboraciones con clínicas veterinarias o municipalidades. | Externo | Acuerdos institucionales. | Alcance y reputación. | Mayor validación del proyecto. | Oportunidad | Media | 2 | Factible según el contexto académico. | Alta | 3 | 6 | Explotar | Dirección del proyecto | Difusión | Mejora | Formalizar convenios y difundir resultados.
PC-110 | Reconocimiento público o difusión del proyecto. | Externo | Presentaciones o medios universitarios. | Imagen institucional. | Mayor visibilidad y validación social. | Oportunidad | Media | 2 | Proyecto con componente social y tecnológico. | Medio | 2 | 4 | Explotar | Dirección del proyecto | Difusión | Mejora | Difundir avances en plataformas académicas.
PC-111 | Retrasos por descoordinación o sobrecarga. | Organizacional | Falta de planificación y roles claros. | Cronograma. | Entregas fuera de plazo. | Amenaza | Alta | 3 | Riesgo típico en equipos múltiples. | Medio | 2 | 6 | Mitigar | Gerente del proyecto | Durante sprints | Reducción | Redistribuir tareas y reforzar seguimiento semanal.
PC-112 | Ausencia de miembros clave del equipo. | Organizacional | Compromisos académicos o personales. | Cronograma y calidad. | Disminuye la productividad global. | Amenaza | Media | 2 | Factible según carga universitaria. | Alto | 3 | 6 | Mitigar | Gerente del proyecto | Desarrollo | Reducción | Plan de respaldo y distribución flexible de tareas.
PC-113 | Comunicación deficiente o sin registro formal. | Organizacional | Falta de uso de canales formales. | Coordinación y documentación. | Duplicación o pérdida de información. | Amenaza | Media | 2 | Comunicación informal. | Alto | 3 | 6 | Mitigar | Gerente del proyecto | Permanente | Reducción | Implementar reportes semanales y Notion.
PC-114 | Alta cohesión y compromiso del equipo. | Organizacional | Buena coordinación y motivación. | Productividad. | Reduce errores y mejora desempeño. | Oportunidad | Alta | 3 | Observado en el equipo actual. | Medio | 2 | 6 | Potenciar | Todos los miembros | Continua | Mejora | Reconocimiento interno y feedback positivo. | Crítico | Crítico | Crítico | Afecta alimentación de alumnos; tolerancia cero.
PC-115 | Capacitación interna y aprendizaje continuo. | Organizacional | Intercambio de conocimientos entre miembros. | Eficiencia y calidad del trabajo. | Mejora el dominio técnico y previene errores. | Oportunidad | Media | 2 | Fomenta desarrollo conjunto. | Medio | 2 | 4 | Potenciar | Todos los miembros | Continua | Mejora | Registrar y compartir aprendizajes.
PC-116 | Expansión del alcance sin control (scope creep). | Dirección de Proyecto | Cambios no aprobados o sin planificación. | Alcance, cronograma y esfuerzo. | Sobrecarga de tareas. | Amenaza | Alta | 3 | Frecuente en proyectos iterativos. | Alta | 3 | 9 | Evitar | Gerente del proyecto | Desarrollo | Prevención | Validar y documentar cambios de alcance.
PC-117 | Retrasos en cronograma o hitos críticos. | Dirección de Proyecto | Subestimación del esfuerzo o fallas de control. | Plazos y entregas. | Impacto académico negativo. | Amenaza | Media | 2 | Riesgo probable por interdependencias. | Alta | 3 | 6 | Mitigar | Gerente del proyecto | Cada sprint | Reducción | Reajustar cronograma y priorizar entregables.
PC-118 | Falta de seguimiento del plan de riesgos. | Dirección de Proyecto | Falta de control sistemático. | Riesgos no gestionados. | Reaparición de problemas previos. | Amenaza | Media | 2 | Puede ocurrir en fases avanzadas. | Medio | 2 | 4 | Mitigar | Gerente del proyecto | Cada revisión | Reducción | Revisar riesgos en todas las reuniones de control.
PC-119 | Cumplimiento anticipado de entregables. | Dirección de Proyecto | Buena planificación y organización. | Cronograma y reputación. | Fortalece la imagen del proyecto. | Oportunidad | Media | 2 | Factible por alto compromiso. | Alto | 3 | 6 | Explotar | Dirección del proyecto | Último sprint | Mejora | Mantener control de tiempos y comunicar avances.
PC-120 | Creación de procesos y plantillas reutilizables. | Dirección de Proyecto | Documentación y estandarización. | Eficiencia y sostenibilidad. | Mejora calidad en futuros proyectos. | Oportunidad | Media | 2 | Acción prevista al cierre del proyecto. | Medio | 2 | 4 | Explotar | Dirección del proyecto | Cierre | Mejora | Registrar plantillas y compartir con la cátedra.
Impacto
|  |  | Bajo | Medio | Alto
|  |  | 1 | 2 | 3
Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3
| Media | 2 | 2 | 4 | 6
| Alta | 3 | 3 | 6 | 9

## Plan de Acción
Riesgo | Acción General | Acción Específica | Responsable | Herramientas
Falla de seguridad en Supabase o Edge Functions. | Fortalecer la seguridad y protección de datos. | Revisar políticas RLS, habilitar logs de auditoría, ejecutar pruebas de vulnerabilidad antes de cada despliegue. | Líder técnico / QA | Supabase Security Policies, Edge Functions Logs, OWASP ZAP, GitHub Actions.
Errores de integración entre front-end y back-end. | Mejorar la interoperabilidad entre módulos. | Documentar endpoints, realizar pruebas automatizadas de API y revisión cruzada de código antes de cada merge. | Desarrolladores | Postman, Swagger, GitHub, Vite Test, CI/CD.
Lentitud o sobrecarga del sistema. | Optimizar el rendimiento y uso de recursos. | Monitorear consultas SQL, implementar caché y ajustar límites de peticiones concurrentes. | Líder técnico | Supabase Monitor, Vercel Analytics, Lighthouse.
Caída o interrupción de servicios externos. | Asegurar continuidad operativa. | Establecer alertas de estado, crear respaldos locales y plan de contingencia ante interrupciones. | DevOps / Infraestructura | UptimeRobot, GitHub Backups, Resend Status API, Notion Plan de Contingencia.
Cambios en políticas de APIs o servicios gratuitos. | Mantener compatibilidad técnica. | Monitorear versiones de dependencias, fijar versiones y revisar documentación oficial cada sprint. | Líder técnico | Dependabot, Supabase Docs, Vercel Changelog.
Retrasos por descoordinación o sobrecarga. | Mejorar la planificación y distribución de tareas. | Usar tablero Kanban y establecer revisiones semanales de progreso. | Gerente del proyecto | Notion, GitHub Projects, Google Calendar.
Ausencia de miembros clave del equipo. | Garantizar continuidad de actividades. | Mantener respaldo de tareas, capacitar miembros en roles cruzados. | Gerente del proyecto | Notion Roles, Documentación compartida.
Comunicación deficiente o sin registro formal. | Estandarizar la comunicación y seguimiento. | Crear canal oficial de comunicación y registro de acuerdos por sprint. | Gerente del proyecto | Notion, Google Chat, GitHub Issues.
Expansión del alcance sin control (scope creep). | Controlar cambios y requerimientos. | Documentar solicitudes y aprobar solo con validación del patrocinador académico. | Gerente del proyecto | Control de Cambios (Notion), Formulario de Solicitud, GitHub Issues.
Retrasos en cronograma o hitos críticos. | Reforzar la gestión del tiempo. | Crear cronograma con dependencias, alertas de entregas y revisiones semanales. | Gerente del proyecto | Gantt Notion, Google Calendar, GitHub Milestones.
Falta de seguimiento del plan de riesgos. | Incorporar control de riesgos en reuniones regulares. | Revisar registro en cada sprint y actualizar estado de mitigaciones. | Gerente del proyecto | Registro de Riesgos (Notion), Matriz P×I.
Optimización del rendimiento general. | Consolidar buenas prácticas de desarrollo. | Aplicar refactorización planificada y documentar mejoras para otros módulos. | Equipo técnico | GitHub, Supabase Monitor, Vercel Analytics.
Colaboraciones con clínicas veterinarias o municipalidades. | Potenciar relaciones externas. | Elaborar acuerdos simples de colaboración y difundir resultados del piloto. | Dirección del proyecto | Documentos MOU, Google Drive, correo institucional.
Reconocimiento público o difusión del proyecto. | Aumentar la visibilidad del sistema. | Presentar el proyecto en seminarios o ferias tecnológicas. | Dirección del proyecto | Redes UFT, LinkedIn, Presentaciones PowerPoint.
Alta cohesión y compromiso del equipo. | Mantener la motivación y comunicación efectiva. | Reconocer logros, establecer espacios de retroalimentación positiva. | Todos los miembros | Reuniones de Retrospectiva, Notion Feedback.
Capacitación interna y aprendizaje continuo. | Fomentar el aprendizaje colaborativo. | Programar microcapacitaciones internas (seguridad, pruebas, analítica). | Todos los miembros | Google Meet, Notion Wiki, Recursos Certiprof.
Cumplimiento anticipado de entregables. | Aprovechar eficiencia para mejoras adicionales. | Reasignar tiempo a optimización o documentación. | Dirección del proyecto | Cronograma Notion, Repositorio GitHub.
Creación de procesos y plantillas reutilizables. | Estandarizar documentación y prácticas. | Diseñar plantillas para informes, control de sprint y riesgos. | Dirección del proyecto | Notion, Google Docs, Plantillas UFT.
Implementación exitosa de nuevas funciones (clustering). | Validar el módulo analítico y documentar resultados. | Testear modelo con dataset de prueba y validar segmentos generados. | Equipo analítico | Jupyter / Python, Supabase Data, Excel Reports.
Pérdida de conectividad o cortes eléctricos. | Reducir impacto operativo. | Usar almacenamiento en la nube y coordinar trabajo offline. | Equipo completo | Google Drive Offline, Notion Sync, GitHub Local.

## Métricas de Seguimiento
Riesgo | KRI | Fórmula de Cálculo | Frecuencia de Monitoreo | Valor actual | Umbral | Estado | Acción sugerida | Responsable | Herramientas | Informe breve
Falla de autenticación o exposición de datos sensibles | % de pruebas de seguridad fallidas | (N° de pruebas con vulnerabilidades / N° total de pruebas) × 100 | Mensual |  | <5% / 5–10% / >10% |  | Revisar configuración RLS y auditorías automáticas. | Líder técnico / QA | Supabase Logs, OWASP ZAP, GitHub Actions.
Interrupción de servicios externos (Vercel, Resend, Supabase) | % de disponibilidad del sistema | (Horas operativas / Horas totales) × 100 | Semanal |  | ≥99.5% / 98–99.4% / <98% |  | Activar respaldo o cambiar proveedor si persiste. | DevOps | UptimeRobot, Vercel Monitor.
Retrasos en entregas de sprint | % de tareas con retraso >2 días | (Tareas retrasadas / Tareas totales) × 100 | Semanal |  | <5% / 5–10% / >10% |  | Reasignar prioridades y reforzar revisión diaria. | Gerente de proyecto | GitHub Projects, Notion Kanban.
Errores en integración o despliegue | N° de errores en pruebas de integración | Conteo de fallas registradas en CI/CD | Por sprint |  | <2 / 2–4 / >4 |  | Validar endpoints y revisar test automáticos. | Desarrolladores | GitHub Actions, Postman CI.
Comunicación deficiente o sin registro formal | % de reuniones sin minuta registrada | (Reuniones sin acta / Total de reuniones) × 100 | Semanal |  | <10% / 10–20% / >20% |  | Implementar formato obligatorio de minutas. | Gerente de proyecto | Notion, Google Drive.
Ausencia de miembros del equipo | % de ausencias no cubiertas | (N° de ausencias sin reemplazo / N° total de ausencias) × 100 | Quincenal |  | <10% / 10–25% / >25% |  | Asignar roles de respaldo en el equipo. | Gerente del proyecto | Notion Roles, Google Calendar.
Expansión del alcance (scope creep) | % de cambios no aprobados | (Cambios no validados / Cambios totales) × 100 | Por sprint |  | =0% / 1–10% / >10% |  | Mantener control de cambios con validación académica. | Gerente del proyecto | Formulario de cambios, Notion.
Disponibilidad de notificaciones automáticas (Resend) | % de notificaciones entregadas correctamente | (Enviadas – fallidas / Enviadas) × 100 | Diario |  | ≥98% / 95–97% / <95% |  | Revisar logs de Resend y programar reintentos automáticos. | Responsable de comunicaciones | Resend Dashboard, Logs API.