## Sprint 1
ID | COMO | QUIERO | PARA | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
RF-001 | Dueño de Mascota | Registrarme con email y contraseña | Crear una cuenta en el sistema | 1 | Completado | Crítica
RF-002 | Dueño de Mascota | Iniciar sesión con mis credenciales | Acceder a mi cuenta de forma segura | 1 | Completado | Crítica
RF-003 | Dueño de Mascota | Recuperar mi contraseña mediante email | Poder acceder si la olvido | 1 | Completado | Media
RF-004 | Dueño de Mascota | Completar mi perfil con datos de identificación | Validar mi identidad en el sistema | 1 | Completado | Crítica
RF-005 | Dueño de Mascota | Crear automáticamente un perfil tras registro | Tener estructura base sin pasos adicionales | 1 | Completado | Alta
RF-006 | Dueño de Mascota | Editar mi información personal y foto | Mantener mis datos actualizados | 1 | Completado | Alta
RF-007 | Dueño de Mascota | Registrar una nueva mascota | Tener registro organizado de mis animales | 1 | Completado | Crítica
RF-008 | Dueño de Mascota | Crear automáticamente perfil de mascota | Tener estructura organizada desde el inicio | 1 | Completado | Alta
RF-009 | Dueño de Mascota | Editar los datos de mi mascota | Corregir o actualizar su información | 1 | Completado | Alta
RF-010 | Dueño de Mascota | Subir y cambiar foto de mi mascota | Identificarla visualmente en el sistema | 1 | Completado | Alta
RF-011 | Dueño de Mascota | Ver lista de todas mis mascotas | Acceder rápidamente a sus perfiles | 1 | Completado | Alta

## Sprint 2
ID | COMO | QUIERO | PARA | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
RF-012 | Dueño de Mascota | Registrar entradas de bitácora clínica (fecha, tipo y descripción) y asociarlas a una clínica | Tener el historial clínico organizado y disponible por mascota | 2 | Completado | Alta
RF-013 | Dueño de Mascota | Subir y descargar PDF médicos/legales asociados a mi mascota | Respaldar y compartir certificados, exámenes o contratos cuando sea necesario | 2 | Completado | Alta
RF-014 | Dueño de Mascota | Ver un calendario de vacunas/antiparasitarios con aplicadas y pendientes, y marcar como aplicada | Mantener al día la vacunación y antiparasitarios | 2 | Completado | Alta
RF-015 | Dueño de Mascota | Recibir notificaciones 30 min antes de cada dosis y marcarla como aplicada u omitida | Asegurar adherencia al tratamiento de mi mascota | 2 | Completado | Alta
RF-016 | Dueño de Mascota | Generar un reporte PDF con evolución clínica, hábitos y peso histórico | Compartir la información con el veterinario y hacer seguimiento | 2 | Completado | Alta
RF-017 | Veterinario autorizado | Consultar el historial clínico y adjuntar documentos médicos | Tomar decisiones informadas con autorización del dueño | 2 | Completado | Alta
RF-018 | Dueño de Mascota | Definir rutinas de alimentación, paseo y entrenamiento por mascota | Organizar los cuidados diarios de forma consistente | 2 | Completado | Media
RF-019 | Dueño de Mascota | Configurar alertas automáticas para eventos (rutinas, estro, vacunas, medicación, citas) | No olvidar tareas relevantes y recibir recordatorios | 2 | Completado | Media
RF-020 | Dueño de Mascota | Ver el porcentaje de cumplimiento de las rutinas semanal/mensual | Medir mi desempeño y el de mi mascota en sus rutinas | 2 | Completado | Alta
RF-021 | Dueño de Mascota | Ver tendencias de paseo semanales y mensuales (aumentos/disminuciones) | Detectar cambios en la actividad y mejorar hábitos | 2 | Completado | Alta
RF-022 | Dueño de Mascota | Recibir alertas cuando haya cambios bruscos en las rutinas (p. ej., menos paseos) | Actuar a tiempo ante caídas significativas de hábitos | 2 | Completado | Alta
RF-032 | Dueño de Mascota | Generar un código QR en formato vCard con mis datos y los de mi mascota | Que, al escanearlo desde un móvil, se despliegue y se pueda guardar el contacto (vCard) para facilitar su identificación y contacto | 2 | Completado | Baja

## Sprint 3
ID | COMO | QUIERO | PARA | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
RF-023 | Dueño de Mascota | Ver indicadores de actividad física diarios y semanales de mi mascota | Conocer sus niveles de actividad y hacer seguimiento del hábito | 3 | Completado | Media
RF-024 | Dueño de Mascota | Recibir un resumen mensual automático con rutinas, gastos, vacunas, medicamentos y alertas próximas | Tener una visión consolidada del mes sin generar reportes manuales | 3 | Completado | Media
RF-025 | Dueño de Mascota | Compartir el perfil de mi mascota con familiares/cuidadores/paseadores con permisos diferenciados | Dar acceso controlado a la información necesaria | 3 | Completado | Media
RF-026 | Cuidador autorizado | Acceder a las rutinas asignadas y registrar las actividades realizadas | Cumplir y reportar los cuidados diarios que me corresponden | 3 | Completado | Media
RF-027 | Cuidador autorizado | Reportar incidencias (no comió, se escapó, malestar, etc.) | Informar rápidamente eventos relevantes al dueño | 3 | Completado | Media
RF-028 | Dueño de Mascota | Recibir notificaciones en tiempo real cuando el cuidador registre actividades o incidencias | Enterarme de inmediato y poder actuar a tiempo | 3 | Completado | Media
RF-029 | Dueño de Mascota | Ver un análisis gráfico de gastos mensuales/anuales por categoría | Entender en qué se está gastando y tomar decisiones | 3 | Completado | Baja
RF-030 | Dueño de Mascota | Ver proyecciones de gasto mensual basadas en mi histórico | Planificar el presupuesto anticipando gastos futuros | 3 | Completado | Media
RF-031 | Dueño de Mascota | Ver comparativas de gasto frente a períodos anteriores con variaciones % | Evaluar aumentos o ahorros entre meses o años | 3 | Completado | Media

## Sprint 4
ID | COMO | QUIERO | PARA | SPRINT | ESTADO | PRIORIDAD
RF-033 | Analista municipal | Ver estadísticas poblacionales anonimizadas por comuna/región (vacunación, esterilización, microchip, cumplimiento de rutinas, actividad física) | Planificar políticas públicas sin exponer PII | 4 | Pendiente | Alta
RF-034 | Analista municipal | Recibir alertas de baja cobertura (p. ej., <60% vacunación) | Activar campañas cuando se detecten niveles críticos | 4 | Pendiente | Alta
RF-035 | ONG / Centro de adopciones | Registrar y analizar la tasa de adopción por edad/género del adoptante y especie/raza | Entender perfiles y mejorar procesos de adopción | 4 | Pendiente | Media
RF-036 | Profesional veterinario | Ver indicadores de riesgo basados en historial ≥6 meses (enfermedades, vacunas, etc.) | Priorizar cuidados y controles por mascota | 4 | Pendiente | Alta
RF-037 | Aseguradora | Obtener reportes agregados anonimizados para cálculo de primas/planes | Modelar riesgo sin datos personales | 4 | Pendiente | Media
RF-038 | Clínica veterinaria | Consultar estadísticas clínicas locales (top-5 condiciones y vacunas más aplicadas en mi zona) | Ajustar stock y protocolos | 4 | Pendiente | Media
RF-039 | Clínica veterinaria | Acceder a un panel de pacientes compartidos con tendencias de peso, rutinas y estado vacunal | Hacer seguimiento de pacientes autorizados | 4 | Pendiente | Media
RF-040 | Institución municipal | Recibir sugerencias de campañas por zona (p. ej., esterilización) basadas en datos | Planificar intervenciones focalizadas | 4 | Pendiente | Media
RF-041 | Analista de consumo | Registrar y analizar preferencias alimenticias por especie y zona | Conocer hábitos de alimentación | 4 | Pendiente | Media
RF-042 | Marca / Empresa | Ver reportes de consumo (p. ej., % alimento seco/húmedo) | Entender el mercado y diseñar estrategias | 4 | Pendiente | Media
RF-043 | Investigador/a | Exportar datasets anonimizados (CSV/JSON) | Realizar estudios sin PII | 4 | Pendiente | Alta
RF-044 | Usuario | Acceder al diccionario de datos y metodología | Interpretar correctamente indicadores y agregaciones | 4 | Pendiente | Alta
RF-045 | Analista municipal | Ver dueños y cuidadores por zona en un mapa (densidad) | Identificar concentraciones y brechas de cobertura | 4 | Pendiente | Alta
RF-046 | Dueño / Analista | Comparar varias mascotas (del mismo dueño o misma ubicación) | Detectar similitudes/diferencias en salud y rutinas | 4 | Pendiente | Media